## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 | 2006050126 | 姓名 | 吴易佳
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 2 | 8.3333 | 0.5 | 1.3699
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 2 | 8.3333 | 1 | 2.7397
2 开发 | 16 | 66.6667 | 33.5 | 91.7808
2.1 需求分析 | 2 | 8.3333 | 2.5 | 6.8493
2.2 生成设计文档 | 2 | 8.3333 | 2.5 | 6.8493
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 4.1667 | 1 | 2.7397
2.4 代码规范（为目前的开发制定合适的规范） | 1 | 4.1667 | 0.5 | 1.3699
2.5 具体设计 | 2 | 8.3333 | 3 | 8.2192
2.6 具体编码 | 4 | 16.6667 | 15 | 41.0959
2.7 代码复审 | 1 | 4.1667 | 1 | 2.7397
2.8 测试 | 3 | 12.5 | 8 | 21.9178
3 报告 | 6 | 25 | 2.5 | 6.8493
3.1 测试报告 | 3 | 12.5 | 1 | 2.7397
3.2 计算工作量 | 1 | 4.1667 | 0.5 | 1.3699
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 2 | 8.3333 | 1 | 2.7397
总时间 | 24 | 100 | 36.5 | 100